## Cronograma
Tarefas | Prazos
| Fevereiro | [13 empty] | Março
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Documentação do projeto
Concordância com o cliente sobre a documentação
Preparação do time de desenvolvimento (computadores, WorkSpace, etc...)
Desenvolvimento do Banco de Dados de acordo
Desenvolvimento do BackEnd com Prisma, rotas http, testes pelo insomnia
Implementação do JWT no BackEnd como forma de segurança no login e sistema de gerenciamento personalizado com base na role
Desenvolvimento do FrontEnd das páginas, CSS, HTML, javascript, requisições com fetch
Desenvolvimento do Mobile utilizando UseEffect para requisições, UseState para inputs, e estilizando
Tarefas Realizadas
Tarefas a Fazer