## Cronograma
Tarefas | Prazos
| Fevereiro | [13 empty] | Março
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Documentação do projeto
Concordância com o cliente
Preparação do time de Desenvolvimento
Desenvolvimento do Banco de Dados
Desenvolvimento do BackEnd
Desenvolvimento do FrontEnd
Desenvolvimento do Mobile
Tarefas Realizadas
Tarefas a Fazer